## Hintergrund
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| . | [19 empty] | .
| . | 1. | LineStar - der Moderationseditor für Prozesse und Projekte | [17 empty] | .
| . | [19 empty] | .
| . | 11. | ´Linestar´ ist ein Editor zur strukturierten Moderation von Prozessen. | [17 empty] | .
| . |  | Mit ´Prozess´ ist jeder Ablauf gemeint - meist im Bereich von Wirtschaft | [17 empty] | .
| . |  | und Verwaltung - aber auch jedes Projekt (= einmaliger Prozess). | [17 empty] | .
| . |  | ´Prozess´ steht daher im Folgenden auch für ´Projekt´ und umgekehrt. | [17 empty] | .
| . | [19 empty] | .
| . |  | Planung und Änderung von Prozessen erfordern laufend die Moderation | [17 empty] | .
| . |  | mit allen wichtigen Beteiligten! Diese Grundregel wird zu wenig beachtet. | [17 empty] | .
| . |  | Häufige Folge: Teure Pannen und Nachbesserungsaktionen! | [17 empty] | .
| . |  | Fast jedes zweite Projekt bleibt erfolglos - meist wegen ungenügender | [17 empty] | .
| . |  | Detailarbeit der Projektpartner. Die Prozess-Moderation mit komfortablen | [17 empty] | .
| . |  | Softwaresystemen ist oft lückenhaft , da deren Komplexität wichtige | [17 empty] | .
| . |  | Beteiligte |  | daran hindert, ihr ganzes Wissen einzubringen. | [15 empty] | .
| . | [19 empty] | .
| . | 12. | Prozess-Moderation braucht also: | [17 empty] | .
| . |  | 1. einen einfachen Editor | [17 empty] | .
| . |  | 2. wenige einheitliche Symbole | [17 empty] | .
| . |  | 3. nur wenige verständliche Grundbegriffe | [17 empty] | .
| . |  | Genau dies bietet unser Moderationskonzept : | [17 empty] | .
| . | [19 empty] | .
| . |  | 1. Als einfaches ´Denkzeug´ wurde ´LineStar´ zur effizienten Moderation | [17 empty] | .
| . |  | von Prozessen entwickelt und ist so eine wirksame Kreativitätsmethode. | [17 empty] | .
| . |  | Der Editor ist für rasche Bedienung ausgelegt und motiviert durch seine | [17 empty] | .
| . |  | Einfachheit die Beteiligten dazu, auch kleine Änderungen sofort (auch in | [17 empty] | .
| . |  | Eigenregie ) zu moderieren und beugt so kostenträchtigen Fehlern vor. | [17 empty] | .
| . |  | Die Beteiligten kennen ja ihre Prozesse besser als fremde Moderatoren! | [17 empty] | .
| . |  | Je früher ein Fehler entsteht, desto teurer ist später seine Behebung! | [17 empty] | .
| . | [19 empty] | .
| . |  | 2. Einheitliche Symbole und Formate: | [17 empty] | .
| . |  | ´LineStar´ verwendet nur wenige Flowchartsymbole gemäß der DIN 66001 | [17 empty] | .
| . |  | und nutzt das weithin verfügbare EXCEL-Programm (samt Knowhow). | [17 empty] | .
| . | [19 empty] | .
| . |  | 3. Wenige Grundbegriffe: | [17 empty] | .
| . |  | Für das hier nötige Prozessdenken formuliert, findet man diese Begriffe | [17 empty] | .
| . |  | und Symbole in Datei |  |  |  |  | Prozess-Symbole,Begriffe.xls | [7 empty] | s. | ST+US+i |  |  |  | .
| . |  | Geplant: Spielerisches Lernen auf Internet-Karteikarten | [12 empty] | s. | Cobocards |  |  |  | .
| . | [19 empty] | .
| . | 13. | Basis dieses 'Denkzeugs' ist eine Mini-Flowchartdarstellung: | [13 empty] | Flowtabelle |  |  |  | .
| . |  | Damit kann man das Geflecht von Aktionen und Bedingungen strukturiert | [17 empty] | .
| . |  | moderieren u. weiterbearbeiten - ohne den Layoutaufwand von Flowcharts. | [17 empty] | .
| . |  | Die Kombination von Tabelle und Grafik bietet einzigartige Übersicht. | [17 empty] | .
| . | [19 empty] | .
| . | 2. | LineStar-Editor und PSM-Systeme zur Prozessbearbeitung | [17 empty] | .
| . | [19 empty] | .
| . | 21. | Linestar kann Vorläufer von Spezialsoftware sein, diese aber nur in | [17 empty] | .
| . |  | einfachen Fällen ersetzen, u.a. bei Workflows, Modellierungen. | [17 empty] | .
| . |  | Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten s. Blatt 7 unter | [11 empty] | 6 | [5 empty] | .
| . |  | Software zur Steuerung, Handhabung und Auswertung von Prozessen | [17 empty] | .
| . |  | im Arbeitalltag sind PSM-Systeme (Prozessmanagement-Systeme). | [17 empty] | .
| . |  | Solche Systeme sind wegen ihrer Komplexität zur Moderation weniger | [17 empty] | .
| . |  | geeignet sind, s. |  |  |  | Beteiligte |  |  | ; es lohnt sich also, den Editor ´Linestar´ | [10 empty] | .
| . |  | als Input für diese PSM-Systeme zu nutzen. | [17 empty] | .
°° | . | 22. | Gründe im Einzelnen: | [17 empty] | .
| . |  | 1. | Fast keine schreibende Nutzung des jeweiligen PSM-Systems | [16 empty] | .
| . |  |  | durch die Prozessbeteiligten; ein Spezialist des Systems ist nur nötig | [16 empty] | .
| . |  |  | zur Übertragung der moderierten Infos (Verantwortung, Zugriffsrechte!). | [16 empty] | .
| . |  |  | Das PSM-System arbeitet so stabiler, schneller; der Aufwand für | [16 empty] | .
| . |  |  | Sicherheit ist sehr gering. | [16 empty] | .
| . |  | 2. | Bereits bei der Prozessmoderation werden nach Bedarf die nötigen | [16 empty] | .
| . |  |  | Begriffe des Prozessdenkens behandelt sowie die Handhabung des | [16 empty] | .
| . |  |  | Linestar-Systems unter Excel gezeigt; es entfällt also zusätzlicher | [16 empty] | .
| . |  |  | Schulungsaufwand. | [16 empty] | .
| . |  | 3. | Erfahrungsgemäß ist der Aufwand für Korrektur von Prozessfehlern | [16 empty] | .
| . |  |  | viel größer als die Mühe für das Übernehmen der fehlersicheren | [16 empty] | .
| . |  |  | Moderationsergebnisse in die PSM-Systeme, was zudem durch das | [16 empty] | .
| . |  |  | Excel-Formate erleichtert wird. | [16 empty] | .
| . |  | 4. | Flowtabellen bieten einzigartige Übersicht, geringen Layoutaufwand | [16 empty] | .
| . |  |  | und sind so zusammen mit dem Navigationstool ´Navstar´ (s.u.) | [16 empty] | .
| . |  |  | besser als PSM-Systeme für flexible Prozessmoderation geeignet, | [16 empty] | .
| . |  | 5. | Fast jede Prozessdarstellung lässt sich über das PDF-Format rasch in | [16 empty] | .
| . |  |  | Flowtabellen wandeln und nun zur Moderation nutzen; s. Blatt 7, | [13 empty] | 42 | 42 |  | .
| . |  |  | Excel´s vielfältige Schnittstellen sind nutzbar, zB. für Import aus Access. | [16 empty] | .
| . |  |  | Excel-eigene Komfort-Funktionen zusätzlich verfügbar, zB. Diagramme. | [16 empty] | .
| . |  | 6. | Flowtabellen sind meist kleiner als 100KB und stehen so allen Beteiligten | [16 empty] | .
| . |  |  | zeitnah für die weitere Bearbeitung zur Verfügung - unkomprimiert und | [16 empty] | .
| . |  |  | unabhängig von PSM-Systemen. | [16 empty] | .
| . |  | 7. | Die einfache Bedienung und Portabilität von ´LineStar´ ermöglicht allen | [16 empty] | .
| . |  |  | Beteiligten die aktuelle Moderation ihrer Prozesse in Eigenregie und | [16 empty] | .
| . |  |  | fördert so die Motivation und Kreativität. Das Knowhow der Beteiligten | [16 empty] | .
| . |  |  | wird voll genutzt und verhindert kostenträchtige Fehler. | [16 empty] | .
| . |  |  | Die Eigenregie erspart meist den Einsatz von Prozessberatern, die oft | [16 empty] | .
| . |  |  | von (unbeliebten) Externfirmen kommen. | [16 empty] | .
| . |  | 8. | Auch projekt-kritische Beteiligte lassen sich einfacher durch Anmoderieren | [16 empty] | .
| . |  |  | einbinden und für Projekte gewinnen; zudem bieten Flowtabellen für | [16 empty] | .
| . |  |  | Projektentscheider einfache zeitnahe Übersichten über Hierarchie und | [16 empty] | .
| . |  |  | Status der Projekte. | [16 empty] | .
| . |  | 9. | Linestar kann auch Projektstrategien (mit Alternativzweigen) verarbeiten, | [16 empty] | .
| . |  |  | was bei gängigen Projektmanagement-Systemen umständlicher ist. | [16 empty] | .
° | . |  |  | Ebenso Aufzählungen (vorläufige Projektschritte ohne feste Reihenfolge). | [16 empty] | .
| . | [19 empty] | .
| . | 3. | Voraussetzungen für Installation, Nutzung des LineStar-Editors | [17 empty] | .
| . | [19 empty] | .
| . | 31. | Das EXCEL-Navigationstool Navstar muss installiert sein. | [17 empty] | .
| . | 32. | Da man bei der Moderation laufend die Tastatur für Texteingaben benutzt, | [17 empty] | .
| . |  | werden auch die Linestar-Funktionen direkt mit Tasten aktiviert und so der | [17 empty] | .
| . |  | lästige Wechsel zur Maus vermieden. Moderation erfordert rasches Arbeiten | [17 empty] | .
| . |  | mit der Tastatur, was durch die Liste der Tastenkombinationen gefördert wird; | [17 empty] | .
| . |  | diese läßt sich aus jedem aktiven EXCEL-Blatt direkt mit dem Linestar-Hotkey | [17 empty] | .
| . |  | ST+US+i anzeigen in Blatt 2., s. | [6 empty] | Übersicht der Linestar- | [10 empty] | .
| . | 33. | Die Beteiligten sollten die Grundbegriffe und Symbole des Prozessdenkens | [17 empty] | .
| . |  | kennen (rasch nachzuschlagen mit ST+US+i, Option G ) | [17 empty] | .
| . | [19 empty] | .
| . | [19 empty] | .
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Linestar-Hilfe 159-2
x
x
Note on E17: µµ/

## 1.Vorbereiten
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | [22 empty] | .
. |  | ▼ Linestar-Editor übernehmen auf dem Nutzungsrechner | [20 empty] | .
. |  |  |  | Vorab: | [18 empty] | .
. |  |  |  | In dieser Datei werden oft vorkommende Tasten-Kürzel benutzt, s. | [12 empty] | Tastenkürzel | [5 empty] | .
. |  |  |  | Bei den folgenden Aktionen können Sie nach Bedarf mit ALT+TAB diese Infodatei | [18 empty] | .
. |  |  |  | in den Vordergrund holen. Dabei ist es günstig, den Cursor jeweils bei der nächsten | [18 empty] | .
. |  |  |  | gewünschten Information zu platzieren. Ebenso ist es günstig, vor Schliessen der | [18 empty] | .
. |  |  |  | Infodatei den Cursor mit ST+US+L in die Funktionsliste zu setzen. | [18 empty] | .
. |  |  |  | Die Info-Datei ist eine normale EXCEL-Mappe (ohne Makros, ohne VBA-Code) | [18 empty] | .
. |  |  |  | Ergänzt |  | man hier eigene Texte, so diese markieren (ggf. in Updates nachtragen). | [16 empty] | .
. |  |  |  | nachtragen. | [18 empty] | .
. |  |  |  | Ist das Navigationstool "Navstar" schon installiert, genügen folgende Aktionen | [18 empty] | .
. |  |  |  | zur Aktivierung des Linestar-Editors: | [18 empty] | .
. | [22 empty] | .
. |  |  |  | Linestar-Editor installieren | [18 empty] | .
. |  |  | 1. | Schrift-Datei |  |  | Fralis.ttf |  | im Windows-System einfügen mit: | [13 empty] | .
. |  |  |  | ¦ Linestar-Ordner öffnen: ZB. in beliebiger Mappe drücke ST+US+H, Option L | [18 empty] | .
. |  |  |  | ¦ Rechtsmausklick auf Fralis-Datei (ggf. Administrator dazu nötig) . | [18 empty] | .
. |  |  |  |  | Vor Windows 7: Schriftdatei vom Linestar-Ordner kopieren in den Fonts-Ordner; | [17 empty] | .
. |  |  |  |  | diesen zB. öffnen mit ST+T in der Zelle | [7 empty] | fonts | [9 empty] | .
. |  |  |  |  | Alternative:¦ Windowstaste+R ¦ In Ausführen-Feld kopiere: | [11 empty] | %windir%\fonts | [5 empty] | .
. |  |  |  | ¦ Excel jetzt neu starten zB. mit dieser Linestar-Infodatei aus dem Linestar-Ordner. | [18 empty] | .
. |  |  |  | Schrift ohne Installation siehe | [5 empty] | Fralis-Schrift | [12 empty] | .
. | [22 empty] | .
. |  |  | 2. | Linestar-Editor einfügen im Addins-Manager: | [18 empty] | .
. |  |  |  | ¦ Die Adresse des offenen Linestar-Unterordners in die Zwischenablage kopieren | [18 empty] | .
. |  |  |  | ¦ den | Addins-Manager |  |  |  | öffnen, s. Navstar-Hilfe.xls, Blatt 1 , | [6 empty] | Addins-Manager | [6 empty] | .
. |  |  |  | ¦ Durchsuchen ¦ im gezeigten Adressfeld drücke ST+V ¦ OK | [18 empty] | .
. |  |  |  | ¦ Im gezeigten Ordnerfenster markiere den Eintrag Linestar.xla ¦ OK | [18 empty] | .
. |  |  |  | ¦ ggf. mit Klick vor neu erstellte Listenzeile ein Häkchen setzen | [18 empty] | .
. |  |  |  | ¦ Ggf. einen Sicherheitshinweis mit ´Deaktivieren´ schließen. | [18 empty] | .
. |  |  |  | Der Prozess-Editor ist nun auf Dauer verfügbar und man kann hier ab Blatt 2 die | [18 empty] | .
. |  |  |  | Linestar-Funktionen ausprobieren | [18 empty] | .
. | [22 empty] | .
. |  |  |  | Hinweise | [18 empty] | .
. |  |  | 1. | Künftig wird der Moderationseditor automatisch zusammen mit EXCEL geöffnet. | [18 empty] | .
. |  |  |  | Wird Linestar nicht gebraucht, so kann man den Editor deaktivieren, siehe Blatt 6, | [15 empty] | 3. |  |  | .
. |  |  | 2. | Fralis-Schrift nutzbar auch ohne Installation; siehe | [9 empty] | Fralis-Schrift | [8 empty] | .
. |  |  | 3. | Der Unterordner "Linestar\" erscheint mit / ST+US+i / Option L / (aus jeder Mappe); | [18 empty] | .
. |  |  |  | der Ordner enthält den |  |  |  |  | Dateiset des Linestar-Editors | [13 empty] | .
. |  |  | 4. | Infos zur Demo-Version und Lizenzversion, s. Bl. 6 unter | [10 empty] | 2. | [7 empty] | .
. |  |  |  | sowie in Blatt 3 unter |  |  |  |  | Anzeige der Lizenzinormationen | [13 empty] | .
. |  |  | 5. | Updaten von Demoversionen siehe ´Navstar-Hilfe.xls´ (ST+US+H, Blatt 1, Hinweise) | [18 empty] | .
. | [22 empty] | .
. |  |  |  | Die Informationen in dieser Infodatei sind sorgfältig erstellt, damit Sie durch | [18 empty] | .
. |  |  |  | sorgfältiges Lesen Umwege vermeiden. | [18 empty] | .
. |  |  |  | Wir freuen uns über Ihre Fragen und Korrekturvorschläge. | [18 empty] | .
. |  |  |  | Bei Unklarheiten bitte an unsere Hotline wenden, siehe | [10 empty] | LineStar ! | [7 empty] | .
. | [22 empty] | .
. |  | ▼ |  | Dateiset des Linestar-Editors | [8 empty] | (Seinen Ordner öffnen mit ST+US+i, Option L) | [9 empty] | .
. | [12 empty] | Systemdateien (Namen nicht ändern!): | [9 empty] | .
. |  |  |  | Linestar-Infos.xls | [8 empty] | Vorliegende Infodatei; passt zur "LineStar" - | [9 empty] | .
. | [12 empty] | Programmdatei ab Version | [5 empty] | 4.6 |  |  |  | .
. | [12 empty] | Enthält Einführung in das System und Liste | [9 empty] | .
. | [12 empty] | aller Funktionen, passend zur Programmdatei | [9 empty] | .
. | [22 empty] | .
. |  |  |  | Linestar.xla | [8 empty] | "Linestar"-Programmdatei (Excel-Addin) als | [9 empty] | .
. | [12 empty] | Demo- und Lizenzversion für | [5 empty] | Funktionen |  |  |  | .
. | [12 empty] | zum Editieren (meist bis Excel 15.0) . | [9 empty] | .
. | [12 empty] | Ihre EXCEL-Version ist |  |  |  |  | 40(Build:2) |  |  |  |  | .
. | [22 empty] | .
. |  |  |  | Fralis.ttf | [8 empty] | Liniengrafik-Schriftart mit Mini-Flowchart- | [9 empty] | .
. | [12 empty] | Symbolen für die Flowtabellen. | [9 empty] | .
. | [22 empty] | .
. |  |  |  | Prozess-Symbole,Begriffe.xls | [8 empty] | Zeigt die für Prozessmoderation mit | [9 empty] | .
. | [12 empty] | Flowtabellen wichtigen Symbole. | [9 empty] | .
. | [12 empty] | Begriffe dazu (öffnet mit ST+US+i, G ) | [9 empty] | .
. | [22 empty] | .
. | [12 empty] | Weitere Dateien: | [9 empty] | .
. |  |  |  | Prozessmoderation mit Flowtabellen.pdf | [8 empty] | Enthält Erfahrungen eines Anwenders mit | [9 empty] | .
. | [12 empty] | dem "LineStar"-System und Flowtabellen | [9 empty] | .
. | [22 empty] | .
. |  |  |  | Moderieren mit Flowtabellen | [8 empty] | Musterdatei für strukturiertes Moderieren | [9 empty] | .
. | [12 empty] | eines Prozesses mit Anleitung dazu. | [9 empty] | .
. | [12 empty] | Zusätzliche Dateien im Ordner Additional\ | [9 empty] | .
. | [12 empty] | (in Leerzelle drücke ST+US+T ) | [9 empty] | .
. | [22 empty] | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Note on E18: µµ/ µµ/ µµ/
Note on F12: µµ/
Note on F54: µµ/
Note on F59: µµ/
Note on F64: µµ/
Note on F67: µµ/
Note on F75: µµ/
Note on G29: µµ/

## 2.Funktionen
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | [19 empty] | .
. |  |  |  | Linestar-Funktionen ausprobieren | [15 empty] | .
. |  | Hinweise: | [17 empty] | .
. |  | 1. Für die Nutzung der folgenden Blätter muss natürlich "Linestar.xla" geöffnet sein | [17 empty] | .
. |  | 2. Diese Infodatei benutzt folgende | [6 empty] | Tastenkürzel |  |  |  | : | [6 empty] | .
. |  |  | "ST" statt "Strg-Taste", "US" statt "Umschalt-Taste", | [16 empty] | .
. |  |  | "RT" statt Return-Taste, "CS" statt der 4 Cursor-Tasten | [16 empty] | .
. |  |  | "WST" Windows Start-(Logo)Taste (mit Fenstersymbol) | [16 empty] | .
. |  | 3. Die Spaltenbreite in keinem Blatt ändern, damit alle Zellen lesbar bleiben. | [17 empty] | .
. |  | 4. Zum Testen speichert man die vorliegende Datei unter anderem Namen | [17 empty] | .
. |  |  | und probiert dann die obigen Funktionen aus. Immer ist dann die ursprüngliche | [16 empty] | .
. |  |  | Version mit ST+US+i verfügbar. | [16 empty] | .
. |  | 5. Mit ST+US+L springt man hier mitten in die Übersicht der Linestar-Funktionen. | [17 empty] | .
. | [19 empty] | .
. |  | Testen je einer Funktion, hier am Beispiel der Funktion ST+US+Y : | [17 empty] | .
. |  | Man geht in der Tabelle unten in Spalte | [7 empty] | ▼ | in die Zelle |  |  | K | , springt dann |  |  |  |  | .
. |  | mit ST+Q nach Blatt 3 zur Infozeile und geht dort in die grüne Zelle. | [17 empty] | .
. |  | Testen Sie die Tastenkombination (gelbbraune Spalte) anhand der Hinweise rechts . | [17 empty] | .
. |  | Nach jedem Test kommt man immer zurück mit F5, RT in Blatt 2., | [17 empty] | .
. |  | auch nach Änderungen oder nach der Suche eines gewünschten Hotkeys. | [17 empty] | .
. |  | Enthält die Test-Zeile von Blatt 3 keine grüne Zelle, so ist Testen in jeder Zelle möglich. | [17 empty] | .
. | [19 empty] | .
. |  | Enthält die Spalte |  |  |  | ▼ | das Zeichen "U", so funktioniert die Undo-Funktion ST+Z | [12 empty] | .
. |  |  | nach der jeweiligen Linestar-Funktion, ansonsten steht "K" (keine) . | [16 empty] | .
. |  | Linestar-Funktionen arbeiten ohne Zwischenablage, ST+V ist also voll nutzbar. | [17 empty] | .
. |  | Die wichtigen Funktionen sind in Spalte | [7 empty] | ▼ | mit blauer Schrift markiert. | [8 empty] | .
. | [19 empty] | .
. |  | Die wichtigen Zeilen in Blatt 3 findet man rasch durch blau markierte Zellen | [17 empty] | .
. |  |  | oder durch Ausblendung von Zeilen, siehe | [8 empty] | ▼ | [7 empty] | .
. | [19 empty] | .
. | [19 empty] | .
. | [19 empty] | .
. |  |  |  | Übersicht der Linestar- | [5 empty] | Funktionen | [9 empty] | .
. | [19 empty] | .
. |  | Hotkey |  |  | ▼ | Linien erzeugen | [13 empty] | .
. | . | [18 empty] | .
. |  | ST+US+Y |  |  | K | Linie nach Unten zeichnen im | [5 empty] | Liniengrafikbereich | [7 empty] | .
. |  | ST+US+A |  |  |  | Linie nach Links zeichnen | [13 empty] | .
. |  | ST+US+W |  |  |  | Linie nach Oben zeichnen | [13 empty] | .
. |  | ST+US+S |  |  |  | Linie nach Rechts zeichnen | [13 empty] | .
. | [5 empty] | (Tasten Y A W S sind auf der Tastatur Unten, Links, Oben, Rechts) | [13 empty] | .
. |  | T |  |  | U | Pfeil nach oben (Top ) | [13 empty] | .
. |  | D |  |  |  | Pfeil nach unten ( Down) | [13 empty] | .
. |  | R |  |  |  | Pfeil nach Rechts | [13 empty] | .
. |  | L |  |  |  | Pfeil nach Links | [13 empty] | .
. |  | ST+L |  |  | K | Leere Zeile (mit Linienverlängerung) für neue Elemente / Folgezeilen | [13 empty] | .
. |  | ST+US+B |  |  | K | Box um zusammengehörige Ablauf-Elemente (z.B. Schleifen ) | [13 empty] | .
. |  | U |  |  | U | Upward-Doppellinie-Zeichen (senkrecht) | [13 empty] | .
. |  | W |  |  | U | Waagrechtes Doppellinie-Symbol | [13 empty] | .
. |  | P |  |  | U | Punktsymbol (zellenmittig; Verwendung frei wählbar) | [13 empty] | .
. |  | Z |  |  | U | Zusatzsymbol (frei wählbarer Zweck) oder weitere Sondersymbole | [13 empty] | .
. | [19 empty] | .
. | . |  |  |  | ßß | Symbole erzeugen: | [13 empty] | .
. |  | S |  |  | U | Symbol für Start-Zustand im | [5 empty] | Liniengrafikbereich | [7 empty] | .
. |  | E |  |  | U | Symbol für Ende-Zustand | [13 empty] | .
. |  | A |  |  | U | Symbol für Aktion | [13 empty] | .
. |  | X |  |  | U | Symbol für Aktion mit Daten ( X stellvertretend für "Daten" ) | [13 empty] | .
. |  | B |  |  | U | Symbol für bedingte Verzweigung | [13 empty] | .
. |  | M |  |  | U | Symbol für Modul ( Unterprozess ) | [13 empty] | .
. |  | i |  |  | U | Symbol für Info (Kommentar zu Ablaufelementen) | [13 empty] | .
. |  | F |  |  | U | Symbol für Folgezustand, Folgepunkt | [13 empty] | .
. |  | C |  |  | U | Symbol für Connektor (Verbindungspunkt) | [13 empty] | .
. | [5 empty] | Sonstige Funktionen: | [13 empty] | .
. |  | ST+W |  |  | K | (Wieder-) Herstellen Liniengrafik-Format im markierten Bereich | [13 empty] | .
. | [5 empty] | (z.B. nach ST+X; Zwischenablage danach nicht verfügbar.) | [13 empty] | .
. |  | ST+US+i |  |  | K | Linestar-Infos öffnen und Optionen für Linestar | [13 empty] | .
. | [5 empty] | (aus jeder Excel-Mappe) | [13 empty] | .
. |  | ST+US+C |  |  | K | Copyright (Lizenz-Infos, Versionsnr.) | [13 empty] | .
. | [19 empty] | .
. |  |  |  |  | Arbeiten mit Flowtabellen | [14 empty] | .
. | [19 empty] | .
. |  | Anleitung zum Bearbeiten von Flowtabellen s.Blatt 4., | [10 empty] | Flow- und Baumtabellen | [6 empty] | .
. |  | Dort Anleitung zur Erstellung einer neuen Flowtabelle unter | [11 empty] | 1. | [5 empty] | .
. |  | Anleitung zur Moderation s. | [5 empty] | Strukturiertes Moderieren mit Flowtabellen | [11 empty] | .
. | [19 empty] | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Note on D38: µµ/ gelöscht in Quellzellen dieser Spalte
Note on F4: µµ/
Note on G37: µµ/
Note on G39: µµ/
Note on H37: µµ/Moderieren mit Flowtabellen.xls µµ/
Note on H55: µµ/
Note on K7: µµ/
Note on L35: µµ/

## 3.Testen
[14 empty] | ▼ | = Titel für Themenblock (rasch anspringbar mit ST+CSD)
[14 empty] | °° | = Zeilen einblendbar mit ST+E | [8 empty] | °° = ausblendbar mit ST+E
= Basis-Info
| . | Liniengrafikbereich | [9 empty] | Hotkey |  |  | Funktion (aus Blatt 2) und Detailinfo dazu
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | [13 empty] | ▼ | Linie erzeugen | [17 empty] | .
. |  |  |  |  | K | [6 empty] | ST+US+Y |  |  | Linie nach unten (Y ist die Taste weiter unten) | [17 empty] | .
. | [11 empty] | ST+US+A |  |  | Linie nach links (A ist die Taste weiter links) | [17 empty] | .
. | [11 empty] | ST+US+W |  |  | Linie nach oben (W ist die Taste weiter oben) | [17 empty] | .
. | [11 empty] | ST+US+S |  |  | Linie nach rechts (S ist die Taste weiter rechts) | [17 empty] | .
. | a | l |  |  | U | [6 empty] | T |  |  | Pfeil nach oben |  |  | ('Top'; andere Richtungen: D Downpfeil, R Rechtspfeil, L Linkspfeil ) | [14 empty] | .
. |  |  |  |  | K | [6 empty] | ST+L |  |  | Leerzeile über der aktuellen Zeile erzeugen; dabei werden alle Linien fortgesetzt. | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Cursor zu Beginn beliebig in der Originalzeile, dann in gleicher Spalte der neuen Zeile. | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Linienfortsetzung nur dort, wo die Zellen darüber Liniengrafik-Zeichen enthalten: | [17 empty] | .
. | [15 empty] | Liniengrafik-Zeichen |  |  |  | sind Linienstücke und Grafiksymbole der Fralis-Schrift. | [12 empty] | .
. | [14 empty] | Die neue Zeile hat das Format der Zeile darüber (ausgenommen Kommentare). | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Die Navstar-Funktion ST+US+Z ist ähnlich; sie erzeugt eine Kopie der Originalzeile. | [17 empty] | .
. |  |  |  |  | K | [6 empty] | ST+US+B |  |  | Box zeichnen in Standardgröße (günstige Position nur im Liniengrafikbereich); | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Box löschen mit: / markieren / ENTF ) | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Box-Bearbeitung wie in EXCEL (zB vergrößern, verschieben) | [17 empty] | .
. | [15 empty] | Details siehe EXCEL-Hilfe unter "Grafik ändern" ) | [16 empty] | .
. |  |  |  |  | U | [6 empty] | U |  |  | Up-Doppellinie (senkrecht) im Liniengrafikbereich | [17 empty] | .
. |  |  |  |  | U | [6 empty] | W |  |  | Waagrechte Doppellinie im Liniengrafikbereich | [17 empty] | .
. | [5 empty] | Ø | [8 empty] | Linien-Zeichen "Vertikal gekreuzte Doppellinie" aus grüner Zelle kopieren (ST+D) ; | [17 empty] | .
. | [14 empty] | andere Zeichen |  |  | aus Zeichentabelle mit: ¦ ST+T auf | [6 empty] | charmap.exe |  |  | ¦ F-ralis wählen. |  |  |  |  | .
. | [14 empty] | Schrift muß verfügbar sein, s. | [5 empty] | 1. | und Anzeige im Excel-Schriftart-Feld. | [10 empty] | .
. | [32 empty] | .
. | [13 empty] | ▼ | Symbole erzeugen |  |  |  |  | (Symbol-Beschreibung mit ST+Usi, Option G) | [12 empty] | .
. | s |  |  |  | U | [6 empty] | S |  |  | Symbol für Start-Zustand | [17 empty] | .
. | e |  |  |  | U | [6 empty] | E |  |  | Symbol für Ende-Zustand | [17 empty] | .
. | a |  |  |  | U | [6 empty] | A |  |  | Symbol für Aktion | [17 empty] | .
. | x |  |  |  | U | [6 empty] | X |  |  | Symbol für Aktion mit Daten ( X als Eselsbrücke für "Datenzeichen" ) | [17 empty] | .
. | b |  |  |  | U | [6 empty] | B |  |  | Symbol für bedingte Verzweigung | [17 empty] | .
. | m |  |  |  | U | [6 empty] | M |  |  | Symbol für Modul ( Unterprozess ) | [17 empty] | .
. | i |  |  |  | U | [6 empty] | i |  |  | Symbol für Info (Kommentarzeile zu Ablaufelementen) | [17 empty] | .
. | f |  |  |  | U | [6 empty] | F |  |  | Symbol für Folgezustand, Folgepunkt | [17 empty] | .
. |  |  |  |  | U | [6 empty] | C |  |  | Symbol für Connektor (Verbindungspunkt; alternativ zu Folgepunkt) | [17 empty] | .
. |  |  |  |  | U | [6 empty] | P |  |  | Punktsymbol (zellenmittig) im Liniengrafikbereich | [17 empty] | .
. |  |  |  |  | U | [6 empty] | Z |  |  | Zusatzsymbol, frei verwendbar (Linie kreuzt Senkrecht-Doppelline); s. auch | [14 empty] | 4. |  |  | .
. | [14 empty] | Symbole auch als kleine Echtgrafiken aus Spalte hinter Rahmen kopierbar; | [17 empty] | .
. | [15 empty] | Grafiken dann aufwändiger, aber ganz frei gestaltbar! | [16 empty] | .
. | [15 empty] | Dazu in in EXCEL "Objekte anzeigen" aktivieren : | [16 empty] | .
. | [15 empty] | Ab Excel-Vsn 12.0 mit: / Startbutton / Exeloptionen / erweitert / Objekte.. | [16 empty] | .
. | [15 empty] | Bei EXCEL-Vsn vor 12.0 mit: / Extras/ Optionen / erweitert / Ansicht / Obj.. | [16 empty] | .
. | [14 empty] | Linienkreuzung (ohne Verbindung ) mit Zeichen "+" oder "'+" | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Unterbrochene Linien (passend zum Format von ST+W) erzeugen: | [17 empty] | .
. | [15 empty] | Zelle mit Zeichen " ¦" nach unten kopieren | [16 empty] | .
. | [15 empty] | Zelle mit Zeichen "-" , "=" nach rechts kopieren | [16 empty] | .
. | [15 empty] | Zelle mit Fralis-Zeichen "p" nach rechts und unten kopieren | [16 empty] | .
. | [32 empty] | .
. | [13 empty] | ▼ | [18 empty] | .
. |  |  |  |  | K | a |  |  |  |  | a | ST+W |  |  | gibt (Wieder)Formatierung markierter Zellen als gelbe Zellen ; | [16 empty] | a | .
. | [5 empty] | a |  |  |  |  | a |  |  |  |  | hier die beiden grünen Zellen (links) markieren. Zellenbereich zeigt nach ST+W | [15 empty] | a | .
. | [15 empty] | die Liniengrafik-Zeichen der Fralis-Schrift (feste Spaltenbreite, feste Zeilenhöhe): | [16 empty] | .
. | [15 empty] | Anstelle von Buchstaben "a" erscheint das | [8 empty] | Symbol für Aktion | [7 empty] | .
. | [14 empty] | Mindestens 2 zusammenhängende Zellen müssen markiert sein. | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Nach Verschieben gelber ZellenInhalte bisherige Zellen neu formatieren mit ST+W. | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Vorheriges Zellenformat wird ersetzt. | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Nicht - |  | Liniengrafik-Zeichen |  |  |  | bleiben unverändert, z.B. Großbuchstaben . | [11 empty] | .
. | [14 empty] | Mehrere mit ST+W formatierte Zellenbereiche sind möglich, jedoch werden Linien mit | [17 empty] | .
. | [14 empty] | ST+L |  | nur im Zellenbereich ganz links fortgesetzt und rechts der Punkt eingefügt. | [15 empty] | .
. | [14 empty] | Gelegentlicher Excel-Fehler erzeugt bei Eingabe in 1. und 2. Leerzelle rechts der | [17 empty] | .
. | [15 empty] | gelben Zellen das gelbe Format; Abhilfe: Eingabe in andere weiter entfernte | [16 empty] | .
. | [15 empty] | Leerzelle und diese auf die falsch formatierte Zelle moven (ST+X, V). | [16 empty] | .
. |  |  |  |  | K | [6 empty] | ST+US+i |  |  | Menü für Linestar-Infos; Cursor kann dabei in jeder Zelle stehen. | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Mit OK öffnet sich vorliegende Infodatei; darin ist Liste der Linestar-Funktionen | [17 empty] | .
. | [15 empty] | rasch erreichbar in Blatt 2 mit ST+US+L oder s. | [9 empty] | Symbole erzeugen: | [6 empty] | .
. | [13 empty] | °° | ▼Details zu Menü-Optionen, Tipps | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Option L öffnet den Linestar-Ordner; Rücktaste öffnet den Ordner für Zusatzdateien; | [17 empty] | .
. | [14 empty] | darin möglichst keine Unterordner, sondern nur (Verküpfungs)-Dateien ablegen. | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Zusatzdateien zum Basis-Set auf Anfrage , s.: | [9 empty] | Musterdateien, Zusatzdateien | [7 empty] | .
. | [14 empty] | Option F aktiviert |  |  |  | Fralis-Schrift |  |  | nach 2. Excel-Start für je eine Windows-Sitzung. | [10 empty] | .
. | [15 empty] | (dabei muss jedes Mal Linestar im Addinsmanager aktiviert sein). | [16 empty] | .
. | [14 empty] | Die Schrift wird direkt aus dem Nutzordner geladen, obwohl sie nicht installiert ist; | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Option G öffnet die Datei der Grundbegriffe zur Moderation mit Flowtabellen | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Diese Datei kann der Nutzer für seine Bedürfnisse erweitern. | [17 empty] | .
. | [13 empty] | ° | In der Infodatei rasch navigieren: Cursor als Lesezeichen nutzen; mit ST+Q springen. | [17 empty] | .
. |  |  |  |  | K | [6 empty] | ST+US+C |  |  | Anzeige der Lizenzinormationen | [6 empty] | (siehe auch ST+US+i ) | [10 empty] | .
. | [14 empty] | Die Programmdatei |  |  |  |  | Linestar.xla |  |  | läuft als Demo- oder Lizenzversion | [9 empty] | .
. | [14 empty] | mit den EXCEL-Versionen 9.0 bis 14.0 und ab "Windows 2000" bis "Windows 7" . | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Bei EXCEL ab Version 15.0 (Office 2013) bitten wir um Meldung von Erfahrungen. | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Die Demoversion hat alle Funktionen der Lizenzversion, jedoch werden Hinweise auf | [17 empty] | .
. | [14 empty] | den Demo-Status eingestreut. Das Demodateiset kann beliebig weitergegeben | [17 empty] | .
. | [14 empty] | werden. Jede Lizenz ist unter einem Code registriert und darf nur auf so vielen | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Rechnern verwendet werden, wie lizensiert wurden ! | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Im LAN ist diese lizensierte Anzahl die maximale Anzahl gleichzeitig verwendbarer | [17 empty] | .
. | [14 empty] | Lizenzdateien. Zur Lizensierung siehe Navstar-Hilfe.xls (ST+US+H, Blatt 4). | [17 empty] | .
. | [32 empty] | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Note on D4: µµ/
Note on G5: BZL-Quellzellen-Spalte
Note on N78: µµ/
Note on P1: µµ/
Note on Q6: µµ/
Note on Q25: µµ/
Note on Q28: µµ/
Note on Q31: µµ/
Note on Q78: µµ/
Note on R15: µµ/
Note on U72: µµ/ µµ/ µµ/ µµ/ µµ/

## 4.Flowtabellen
|  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . | [10 empty] | Flow- und Baumtabellen | [9 empty] | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . |  | Eine |  | Flowtabelle |  |  |  |  | ist ein Flowchart, bei dem aus jedem Chartsymbol der Text in der gleichen Zeile | [11 empty] | .
|  | . |  | nach rechts in eine Spalte verschoben wurde und das Symbol einheitlich verkleinert ist. | [18 empty] | .
|  | . |  | Eine Baumtabelle |  | Baumtabelle |  |  |  |  | ist ein Hierarchiebaum, bei dem aus je einem Hierarchiesymbol der Text in der | [11 empty] | .
|  | . |  | gleichen Zeile nach rechts in eine Spalte verschoben wurde und das Symbol einheitlich verkleinert ist. | [18 empty] | .
|  | . |  | Ergebnis: Die Form der Symbole,Texte und Linien ist geblieben, nur die Anordnung ist änderungs-günstiger. | [18 empty] | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . | . | Das Bearbeiten von Flowtabellen lernt man rasch in unten stehendem Beispiel: | [18 empty] | .
|  | . |  | Zeichnen Sie einfach die Grafik rechts im gelben Bereich nach! Gehen Sie dazu darin in die rote | [18 empty] | .
|  | . |  | Zelle. Tippen Sie den Buchstaben aus der Spalte hinter dem Grafikbereich in die Zelle mit dem Punkt: | [18 empty] | .
|  | . |  | In gängigen Flowcharter-Systemen ist das Plazieren der Flowchart-Flächensymbole deutlich aufwendiger! | [18 empty] | .
|  | . |  | Zeichnen Sie zuletzt die Linien (über die Symbole hinweg) mit den Hotkeys | [18 empty] | .
|  | . |  | ST+US+Y |  |  |  |  | usw. und die Grafik ist nachgezeichnet! | [13 empty] | .
|  | . | [20 empty] | .
| . | . | [12 empty] | Flowtabelle | [7 empty] | .
|  | . | [14 empty] | F | . |  |  |  |  | .
|  | . | PA: Partner (am jeweiligen Arbeitsschritt beteiligt) | . |  |  |  | Grafikbereich | [8 empty] | Ki: Kettenidentbuchstabe (f. Kettenerstes Element; zuletzt verwendeter in Zelle darüber) | Text zu den Grafikelementen | . | AD: Adresse von Link oder Datei | . | . | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . |  |  |  | p |  |  |  |  | s |  |  |  |  | s |  | Startzustand: Neuer Artikel im Vertriebsprogramm ! |  |  |  |  | .
|  | . | PR |  |  | p |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | A | Artikel prüfen ( auch Adresse in *1 prüfen ) |  | wordpad |  |  | .
|  | . | PR |  |  | p |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | Lieferauftrag anhand *1 prüfen, Vermerk in *2 machen |  | notepad |  |  | .
|  | . | [8 empty] | Ã | Ä | l | ¿ | [8 empty] | .
|  | . | QM |  |  | p |  |  |  |  | m |  |  | ³ |  | m | B | Anlieferung: Qualitätssicherung realisieren |  |  |  |  | .
|  | . | [8 empty] | ³ |  |  | ³ |  |  |  | . |  |  |  |  | .
|  | . | VT |  |  |  |  | p |  |  | ³ |  |  | x |  | x | C | Mängel abstellen (Hinweise *1, Memo *2 ) |  | wordpad | notepad |  | .
|  | . | [8 empty] | b | Ä | r | ´ |  | b |  | Prüfungsergebnisse ok?v |  |  |  |  | .
|  | . | [8 empty] | ³ |  |  | ³ |  |  |  | (hinter '?' steht Ja-Zweig-Richtungsmarke v oder <,>) |  |  |  |  | .
|  | . | TP |  |  | p |  |  |  |  | a |  |  | ³ |  | a | D | Ware geht zum Kunden |  |  |  |  | .
|  | . | [5 empty] | p |  |  | ³ |  |  | x |  | x | E | Kunde erstellt Mängel-Liste *1, sendet an Hr Meier |  | notepad |  |  | .
|  | . |  |  |  | p |  |  |  |  | b | Ä | r | Ù |  |  |  | Kunde zufrieden ?v |  |  |  |  | .
|  | . |  |  |  | p |  |  |  |  | i |  |  |  |  | i | F | Schlussaktionen |  |  |  |  | .
|  | . | xx |  |  | p |  |  |  |  | a |  |  |  |  | a |  | Aktion1 |  |  |  |  | .
|  | . | xx |  |  | p |  |  |  |  | a |  |  |  |  | a |  | Aktion2 |  |  |  |  | .
|  | . |  |  |  | p |  |  |  |  | e |  |  |  |  | e |  | Endzustand: Geschäftsverlauf mit neuem Artikel |  |  |  |  | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . | O | Die Erstellung einer kleinen eigenen Flowtabelle (FTB) lernen Sie rasch in Blatt 5., Punkt | [15 empty] | 1. |  |  | .
|  | . |  | Die Bearbeitung und Erstellung einer Baumtabelle gelingt mit entsprechenden Schritten. | [18 empty] | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . | O | Zur Prozesserfassung/Moderation erstellen Sie im Nutzordner einfach eine Kopie der Musterdatei | [18 empty] | .
|  | . |  | Moderieren mit Flowtabellen | [10 empty] | S. auch |  |  | Strukturiertes Moderieren mit Flowtabellen |  |  |  |  | .
|  | . |  | Durch Moderation mit kundigen Prozessbeteiligten ergänzen Sie nun gemeinsam immer mehr Daten, | [18 empty] | .
|  | . |  | bis schließlich ein miniaturisiertes Ablaufdiagramm ('Flowtabelle', ' FTB ' ) zur Verfügung steht. | [18 empty] | .
|  | . |  | Hierzu ist Prozessdenken nötig; Die wichtigen Prozess-Symbole und Begriffe sind zusammengestellt | [18 empty] | .
|  | . |  | in der Datei |  |  |  |  | Prozess-Symbole,Begriffe.xls | [13 empty] | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . | [12 empty] | Baumtabelle | [7 empty] | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . | PA: Partner, der am Thema der jeweiligen Zeile beteiligt ist | . |  |  |  | Grafikbereich | [7 empty] | AD: Adresse von Internetseite oder Datei | H Hilfsinfos, z.B. Restadresse, Kennwort, | Infos zur Zeile | TH: Themenkürzel (wenige Buchstaben zum temporären Sortieren) | PR: Priorität oder Themenklassifikationszahl | ST: Status der Adresse (zB q= Quelldateien noch da, s= Suchen adresse nötig,) | Zi : Zusatz-Information, weitere Adressen,, | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . | [8 empty] | f |  |  |  |  | http://www.frapma.de | frapma.de | ..Stichworte zur Adresse dieser Zeile | Th1 | ! | a | ( | .
| °° | . | [8 empty] | Ã | f |  |  |  | http://www.frapma.de/html/flowtabs.html | . | ..Stichworte zur Adresse dieser Zeile (ausblenden: ST+E) | Th1 | !! | a | ( | .
|  | . | [8 empty] | ³ | Ã | f |  |  | http://www.frapma.de/html/moderieren.html | . | ..Stichworte zur Adresse dieser Zeile | Th1 | ! | a | ( | .
| ° | . | [8 empty] | ³ | À | f |  |  | http://www.frapma.de/html/tool.html | . | ..Stichworte zur Adresse dieser Zeile | Th1 | !! | a | ( | .
|  | . | [8 empty] | À | f |  |  |  | http://www.frapma.de/html/wir_.html | . | ..Stichworte zur Adresse dieser Zeile | Th1 | !! | a | ( | .
|  | . | [8 empty] | f |  |  |  |  | http://www.frapma.de/html/downloads.html | . |  | Th2 | ! | a | ( | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . | [20 empty] | .
| °° | . |  | Details zu Möglichkeiten der Baumtabellen | [18 empty] | .
|  | . | o | Hauptanwendungen sind umfangreiche Hierarchien mit Zusatzimformationen, zB: | [18 empty] | .
große Organigramme, Klassen (Produktionsteile, Biologie), Stammbäume,,,
Medizin (Krankheiten, Medikamente), Themen-Gliederungen (Web-Adressen)
|  | . | o | Bei einfachen Fällen sind Schrift-Formatierung und Linien entbehrlich; | [18 empty] | .
im gelben Grafik-Bereich nur zB. Großbuchstaben "O" eintragen
|  | . | o | Beim Surfen kopiert man je eine wichtige WEB-Adresse in die Zelle rechts neben dem gelben Bereich | [18 empty] | .
|  | . |  | z.B. mit / Rechtsmausklick auf Link /..kopieren /. | [18 empty] | .
|  | . |  | Mit ST+T kann sie dann geöffnet werden - unabhängig von Eigenheiten der Browser und der WEB-Seiten! | [18 empty] | .
|  | . | o | Die braune Zelle dahinter kann eine weitere Adresse oder auch Hilfsinformationen aufnehmen, | [18 empty] | .
|  | . |  | die Folgezelle enthält schliesslich die wichtigen Infos zur Webseite. | [18 empty] | .
|  | . | o | Mit der NavStar-Funktion 'Excludieren' (ST+US+E) kann man komfortabel unwichtige Zeilen aus- und einblenden | [18 empty] | .
|  | . |  | ( hier oben in blaue Spalte in Zeile mit "°°" gehen und ST+E drücken) | [18 empty] | .
|  | . | o | Die Baumtabelle ist dann eine Art erweitertertes Ordnerfenster mit vielen Vorteilen: | [18 empty] | .
|  | . |  | Sie ist leicht portierbar, frei gestaltbar und Zusatzinfos sind direkt aus Zusatzblättern | [18 empty] | .
als Bezugslinks einfügbar.
|  | . | o | EXCEL- und "LineStar"-Funktionen eröffnen umfassende Möglichkeiten zur Navigation und Bearbeitung. | [18 empty] | .
|  | . |  | Mit Baumtabellen kann man also komfortabel die jeweils wichtigen Informationen zu einem Thema aus dem | [18 empty] | .
|  | . |  | WEB-Chaos auswählen und übersichtlich strukturieren. | [18 empty] | .
|  | . | o | Statt WEB-Adressen sind natürlich auch andere gültige Adressen nutzbar. | [18 empty] | .
|  | . |  | Details in den (auf Anfrage erhältlichen) Dateien: | [18 empty] | .
|  | . | [15 empty] | Hinweise (Navstar,Linestar,Excel).xls |  |  |  |  | .
|  | . | [15 empty] | Wissensbaumtabelle .xls |  |  |  |  | .
| ° | . | [15 empty] | Sonderanwendungen(Linestar) .xls |  |  |  |  | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . | O | Hinweise zu Flow- und Baumtabellen | [18 empty] | .
|  | . |  | Obige Tabellen enthalten noch Zusatzspalten für Beteiligte, Verweiskürzel und Datei-Adressen, siehe | [15 empty] | 5. |  |  | .
|  | . |  | Deren Titelzellen enthalten in diesem Blatt verdeckte (im Bearbeitungsfeld sichtbare) Zusatzinfos; s. auch: | [18 empty] | .
|  | . |  | AD: Adresse von Link oder Datei | [12 empty] | PA: Partner (am jeweiligen Arbeitsschritt beteiligt) | [5 empty] | .
|  | . |  | Weitere Details in Datei | [12 empty] | Moderieren mit Flowtabellen | [5 empty] | .
|  | . |  | Behelfsgrafiksymbole siehe | [12 empty] | 5. | [5 empty] | .
|  | . | [20 empty] | .
|  | . |  | Der Text und Symbole werden immer layout-arm und menüfrei in der Textspalte eingegeben; | [18 empty] | .
|  | . |  | dies ermöglicht besonders günstig die Moderation von Prozessen. | [18 empty] | .
|  | . |  | Dagegen erfordert das Anpassen von Texten in bisherigen Flächensymbolen erheblichen Layoutaufwand, | [18 empty] | .
|  | . |  | der oft unterschätzt wird, weil man am Anfang ja noch wenig Flowcharts bearbeitet. | [18 empty] | .
|  | . | [20 empty] | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Note on D21: µµ/
Note on N4: µµ/
Note on P19: µµ/
Note on P51: µµ/
Note on U21: µµ/

## 5.Üben
0
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| . | [14 empty] | . |  |  |  | .
| . |  |  |  |  | g | [7 empty] | s |  | Startzustand |  |  |  | .
| . | [14 empty] | . |  |  |  | .
| . |  |  |  |  | g | [7 empty] | a |  | Aktion |  |  |  | .
| . | [14 empty] | . |  |  |  | .
| . |  |  |  |  | g | Ä | ¿ | [5 empty] | b |  | Bedingung erfüllt?> |  |  |  | .
| . | [6 empty] | g | [5 empty] | i |  | Info: ja-Zweig |  |  |  | .
| . |  |  |  |  | g |  | ³ | [5 empty] | a |  | Aktion |  |  |  | .
| . | [18 empty] | .
| . | [18 empty] | .
| . |  |  |  |  | Ã | l | Ù | [11 empty] | .
| . |  |  |  |  | g | [7 empty] | e |  | Endzustand |  |  |  | .
| . | [14 empty] | . |  |  |  | .
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| . | [18 empty] | .
| . | [8 empty] | Erstellung einer neuen Flowtabelle (FTB): | [9 empty] | .
| . | [18 empty] | .
| . |  | 1. | Im gelben Bereich steht jeweils der Buchstabe "g" anstelle eines Symbols . | [15 empty] | .
| . |  |  | Um das passende Symbol zu erhalten, tippen Sie anstelle von "g" den rechts | [15 empty] | .
| . |  |  | angegebenen Buchstaben, ergänzen die Linien und schon haben Sie eine | [15 empty] | .
| . |  |  | kleine Flowtabelle ! | [15 empty] | .
| . |  | 2. | Neue Zeilen erhält man mit ST+L , neue Spalten im gelben Bereich entstehen z.B. mit: | [15 empty] | .
| . |  |  |  | ¦ leere Spalte markieren ¦ ST+ "+" . Spalten löschen: entsprechend mit ST+"-" ; | [14 empty] | .
| . |  |  |  | Elementen-Kette in Flowtabellen möglichst als Zeilenblock anordnen. | [14 empty] | .
| . |  | 3. | Zur Erweiterung der Flowtabelle geben Sie nun ein : | [15 empty] | .
| . |  |  |  | Symbole in gelben Bereich, s. | [10 empty] | Symbole erzeugen |  |  |  | .
| . |  |  |  | Text in die ungefärbten Zellen rechts der braunen Spalte, passend zum Symbol | [14 empty] | .
| . |  | 4. | Mit |  | Linien erzeugen | [5 empty] | ergänzen und zeichnen Sie neue Linien und bald ist die | [7 empty] | .
| . |  |  |  | Flowtabelle Ihres Prozesses erstellt! | [14 empty] | .
| . |  | 5. | In der Flowtabelle kann man noch Zusatzspalten einfügen, zB.: | [15 empty] | .
| . |  |  |  | Partnernamen(kürzel) ,s. | [9 empty] | PA: Partner (am jeweiligen Arbeitsschritt beteiligt) |  |  |  |  | .
| . |  |  |  | Dateiadressen ,s. | [9 empty] | AD: Adresse von Link oder Datei |  |  |  |  | .
| . |  |  |  | Verweisbuchstabe in die braune Spalte. | [14 empty] | .
| . |  | 6. | Dieses Blatt kann als Muster in eine neue (andere) EXCEL-Datei kopiert werden mit: | [15 empty] | .
| . |  |  |  | ¦ Rechtsmausklick auf Reiter dieses Blattes ¦ Klick auf "Verschieben, Kopieren", | [14 empty] | .
| . |  |  |  | ¦ Klick auf Pfeil "zur Mappe": Neue Arbeitsmappe ¦ auf "Kopie erstellen" , auf "OK" | [14 empty] | .
| . |  |  |  | ¦ Löschen alle Zeilen ab Zeile 5 und duplizieren Zeile 4 mit ST+US+Z. | [14 empty] | .
| . |  | 7. | Eine erweiterte Muster-Flowtabelle mit Zusatzblättern für Partner, Datei-Adressen | [15 empty] | .
| . |  |  |  | enthält im Nutzordner die Datei | [10 empty] | Moderieren mit Flowtabellen |  |  |  | .
| . |  |  |  | (diesen z.B. öffnen mit ST+US+i ) | [14 empty] | .
x | . | [18 empty] | .
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Note on D20: µµ/
Note on D32: µµ/
Note on D36: µµ/

## 6.Zusätzliches
[26 empty] | . | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | [24 empty] | . | . | .
. | [7 empty] | Zusätzliche Hinweise | [16 empty] | . |  | .
. | [24 empty] | .
. |  | 1. | Excel nutzt die Tastenkombinationen von Linestar und Navstar nicht; in Ausnahmefällen ist | [21 empty] | . |  | .
. |  |  | die gewünschte EXCEL-Funktion aber immer per Mausklick erreichbar oder man deaktiviert | [21 empty] | . |  | .
. |  |  | das jeweilige Tool, s. |  |  |  |  | 3. | Siehe auch ST+US+H, (Blatt 4) | [15 empty] | . |  | .
. |  |  | Durch unsicher auslösende Tastaturen kann zB. das Linienzeichnen gestört werden. | [21 empty] | .
. | [24 empty] | .
. |  | 2. | Jede Lizenz berechtigt zur Lieferung von Muster-Dateien, siehe | [12 empty] | Musterdateien, Zusatzdateien | [8 empty] | .
. |  |  | Zur Lizensierung siehe Navstar-Hilfe.xls (ST+US+H, Blatt 4). | [21 empty] | .
. | [24 empty] | .
. |  | 3. | Addins-Manager |  |  |  | öffnen, um verfügbare Add-in-Dateien zu (de-)aktivieren. | [17 empty] | . |  | §24.09.2012
. |  |  | Löscht man mit Klick bei "Linestar" den Haken, so wird | [10 empty] | Linestar.xla |  |  | bei der nächsten | [7 empty] | . |  | §24.09.2012
. |  |  | EXCEL-Sitzung nicht geöffnet - nützlich zB. zum Testen, zur Fehlerbehebung. | [21 empty] | . |  | §03.10.2012
. |  |  | Linestar ist wieder aktivierbar mit: | [21 empty] | . |  | .
. |  |  | Addins-Manager |  |  |  | öffnen und durch Klick auf den Linestar-Eintrag das Häkchen setzen. | [17 empty] | .
. | [24 empty] | .
. |  | 4. | Mappen mit Flowtabellen sind auch ohne Linestar lesbar, es muß nur die Fralis-Schrift verfügbar | [21 empty] | .
. |  |  | sein und installiert werden; mailt man also eine Flowtabellen-Mappe, so ist ggf. nur die Datei | [21 empty] | .
. |  |  | ´Fralis.ttf´ beizufügen mit dem Hiweis auf die Installation, siehe | [12 empty] | 1. | Dann läßt sich die Schrift | [7 empty] | .
. |  |  | auch anderen Dokumenten verwenden, zB. in xyz.doc; einzelne Fralis-Zeichen kann man kopieren | [21 empty] | .
. |  |  | gemäß: |  | andere Zeichen | [19 empty] | .
. | °° | 5. | Behelfsdarstellung für die Fralis-Liniengrafik-Schrift | [21 empty] | . |  | .
. |  |  | 1. | Grafikbereich wie gewohnt formatieren (zB. mit ST+w). | [20 empty] | . |  | .
. |  |  | 2. | Fralis-Symbolbuchstaben in die Nichtlinien-Zellen setzen wie gewohnt | [20 empty] | . |  | .
. |  |  |  | (Pfeil ist auch ein Nichtliniensymbol; nur ">" für Rechts- und "<" für Linkspfeile verwenden! ). | [20 empty] | . |  | .
. |  |  | 3. | Alle Linien-Zeichen durch ein kleines "o" ersetzen (Zeichen kopieren in Suchfeld von ST+H) | [20 empty] | . |  | .
. |  |  | 4. | Über alle Zellen mit gleichem Symbolbuchstaben die Zelle mit pass. Grafiksymbol kopieren, | [20 empty] | . |  | .
. |  |  |  | die das Blatt "Funktionsübersicht" der Linestar-Programmdatei in den gelben Zellen enthält. | [20 empty] | . |  | .
. | [24 empty] | . |  | .
. |  |  | Zur gewohnten Darstellung der Fralis-Schrift kommt man zurück mit | [21 empty] | . |  | .
. |  |  | 1. | Grafiken markieren (in EXCEL-Versionen vor 12.0) mit ¦ Ansicht ¦ Symbolleisten ¦ Zeichnen | [20 empty] | . |  | .
. |  |  |  | ¦ Grafiken mit Mauszeiger umspannen ¦ Alle Grafiken auf einmal löschen | [20 empty] | . |  | .
. |  |  | 2. | Alle "o"-Zellen leeren ( Inhalt durch "" ersetzen) | [20 empty] | . |  | .
. |  |  | 3. | Grafikbereich markieren und ST+w drücken. | [20 empty] | . |  | .
. | ° |  | 4. | Linien in die geleerten Zellen zeichnen; nichtleere Zellen bleiben beim Zeichnen unberührt. | [20 empty] | . |  | .
. | [24 empty] | .
. |  | 6. | Linestar-Deinstallation | [21 empty] | .
. |  |  | Die Linestar-Deinstallation erfolgt zusammen mit Navstar-Deinstallation gemäß Navstar-Hilfe.xls | [21 empty] | .
. |  |  | (ST+US+H, RT, Blatt 4). | [21 empty] | .
. |  |  | Fralis-Schriftdatei löschen, wenn sie nicht mehr woanders genutzt wird; ggf. Administrator-Rechte nötig! | [21 empty] | .
. |  |  | Nach Linestar-Deinstallation alle Dateien schliessen, die Fralis nutzen. | [21 empty] | .
. |  |  | Fralis-Schriftdatei löschen mit : ¦ Systemsteuerung ¦ Schriftarten ¦ Datei ¦ Löschen | [21 empty] | .
. |  |  | Wird die Schriftdatei im Ordnerfenster nicht gezeigt, so Windows neu starten. | [21 empty] | .
. | [24 empty] | .
. |  | 7. | Möglichkeiten, um Info-Text eines Grafiksymbols bei größerem Spaltenabstand sicher zu lesen: | [21 empty] | .
. |  |  | o Zeile markieren mit US+Leertaste (Spalte mit ST+Leertaste) oder | [21 empty] | .
. |  |  | o Spalten ausblenden, siehe ST+US+H unter Excludieren (ST+E) oder | [21 empty] | .
. |  |  | o Gitter einblenden siehe ST+US+H, RT (Blatt 3) | [21 empty] | .
. | [24 empty] | .
. | °° | 8. | Musterdateien, Zusatzdateien | [6 empty] | auf Anfrage (Verbesserungen in Kooperation mit Lizenz-Nutzern) | [14 empty] | . |  | .
. |  |  | Vorlage für Prozessmoderation (auch Ressourcen) | [11 empty] | Prozess moderieren!.xls | [9 empty] | . |  | .
. |  |  | Vorlage für Projektmoderation (auch Zeitmanagement) | [11 empty] | Projekt moderieren!.xls | [9 empty] | . |  | .
. |  |  | Verwaltung aller Prozesse eines Bereichs : | [11 empty] | Bereich (Prozesse,Partner,Dateien).xls | [9 empty] | . |  | .
. |  |  | Tipps,Hinweise, vor allem zu "LineStar.xla" in Datei: | [11 empty] | Hinweise (Navstar,Linestar,Excel).xls | [9 empty] | . |  | .
. |  |  |  | Z.B. Import von beliebiger Prozessdarstellung aus einer PDF-Datei | [20 empty] | . |  | .
. |  |  | Datei zur Intensiv-Nutzung von "LineStar.xla" : | [11 empty] | Sonderanwendungen(Linestar) .xls | [9 empty] | . |  | .
. | [24 empty] | .
. |  |  | Prozessanalyse mit Ressourcenschätzung (Standard-Tabellen zur Prozessmoderation) | [21 empty] | . |  | .
. |  |  | Systemanalyse bei IT-Projekten, Requirements Engineering | [21 empty] | . |  | .
. |  |  | Projektmanagement (einfache Zeit- , Kostenplanung) | [21 empty] | . |  | .
. | [24 empty] | . |  | .
. |  |  | Aufbauorganisation (Organigramm) mit Direkt-Zugriff auf umfassende Partner-Informationen, | [21 empty] | . |  | .
. |  |  | Stammbäume (Produkte, Ahnen, Biologie,,), siehe | [11 empty] | Baumtabelle | [9 empty] | . |  | .
. |  |  | Infobrokering, Bearbeitung von strukturiertem Wissen | [21 empty] | . |  | .
. | [7 empty] | zu bestimmten Themen siehe | [6 empty] | Wissensbaumtabelle .xls | [9 empty] | . |  | .
. | [24 empty] | .
. |  |  | Im Linestar-Ordner können Sie weitere Unterordner anlegen, z.B. für Zusatzdateien, Vorlagen | [21 empty] | . |  | .
. |  |  | (auch selbst erstellte Ordner; in umfangreichen Fällen statt Ordner nur seine lnk-Verknüpfung). | [21 empty] | . |  | .
. |  |  | Öffnen Sie mit ST+US+i den Linestar-Ordner und schon sind diese Unterordner verfügbar! | [21 empty] | . |  | .
. | ° |  | Eine Vorlagen-Bibliothek für wichtige Standardprozesse ist in Planung. | [21 empty] | . |  | .
. |  |  | Bei Unklarheiten hilft unsere Hotline, siehe | [8 empty] | Franke Prozessmanagement | [12 empty] | .
. |  |  | Infos zur Programmdatei (Demo- und Lizenzversion) siehe | [11 empty] | 2. | ST+US+C |  |  | Bestellung | [5 empty] | .
. | [24 empty] | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Note on D6: µµ/
Note on D11: µµ/
Note on D14: µµ/
Note on D20: µµ/ µµ/ µµ/
Note on D25: µµ/
Note on E53: µµ/
Note on Q57: µµ/
Note on Q59: µµ/

## 7.FAQ
.
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
. | [21 empty] | . | .
. | [6 empty] | FAQ's (häufige Fragen zu Linestar) | [14 empty] | . | .
. | [21 empty] | . | .
. |  |  | Hier auch eigene Fälle unter jeweiliger Titelzeile eintragbar, siehe auch | [13 empty] | Ergänzt |  |  |  |  | . | .
. |  |  | Weitere Detail-Infos in den auf Anfrage erhältlichen Dateien : | [18 empty] | . | .
. |  |  | Hinweise (Navstar,Linestar,Excel).xls | [7 empty] | Sonderanwendungen(Linestar) .xls | [10 empty] | . | .
. | [21 empty] | . | .
. |  | 1 | Geplante Verbesserungen/ Erweiterungen | [18 empty] | . | .
. |  |  |  | 1 | Grundbegriffe des Prozessdenkens | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Online-Kartei in Planung: |  |  |  |  | http://www.cobocards.com/pool/de/ | [11 empty] | .
. |  |  |  | 2 | VBA-Befehle optimieren | [16 empty] | . | §18.07.2012
. |  |  |  |  | Anpassen des Programms an neue EXCEL-Versionen | [16 empty] | .
. |  |  |  |  | Anzeigen von Flowtabellen im Internet | [16 empty] | .
. |  |  |  |  | Spezialfunktionen einbauen auf Anfrage | [16 empty] | .
. |  | 2 | Symbole, Linien | [18 empty] | . | .
. |  |  |  | 1 | Zeilenhöhe, Spaltenbreite dejustiert; Grafikzeichen passen nicht zusammen, | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | verzerrt oder falsch? | [16 empty] | .
. |  |  |  |  | Markieren fraglichen Linienplan-Bereich und dann ST+W | [16 empty] | . | .
. |  |  |  | 2 | LineStar-Zeichen leicht verändert ? | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Arbeitsblatt wechseln (hin/zurück); Zoom-Maßstab auf 100% setzen | [16 empty] | . | .
. |  |  |  | 3 | Falsche Linie zu dicht am LineStar-Zeichen ? | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Linienstück oder Symbol löschen; pass. Linienstück einkopieren | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | bzw.Symbol wieder eingeben | [16 empty] | .
. |  |  |  | 4 | Falsche Fralis-Liniengrafik-Zeichen (Buchstaben, Sonderzeichen)? | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Siehe |  | Fralis-Schrift |  |  | und | 5. | [10 empty] | . | .
. |  |  |  | 5 | Zellformatierungsfehler durch Text-Eingabe in Spalten, rechts der mit | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | ST+W formatierten Spalten? | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Problemzelle kopieren mit ST+D in Zelle darunter oder darüber, | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | diese Zelle moven auf Problemzelle . | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Vorbeugen: 3 letzte Spalten generell leer lassen. | [16 empty] | . | .
. |  | 3 | Excel-System (Linestar-orientiert; siehe auch ST+US+H, RT (Blatt 3) | [18 empty] | . | .
. |  |  |  | 1 | Größere Darstellung, z.B. für Vortrag ? | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Am Bildschirm: mindestens Zoom 130% bei Schriftgröße 10 ; | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | beim Druck: Maßstab-Option | [16 empty] | .
. |  |  |  | 2 | Die im Text angegebenen Farben werden falsch angezeigt. Abhilfe mit: | [16 empty] | .
. |  |  |  |  | ¦ Rechtmausklick auf Desktop-Freifläche ¦ Grafikeigenschaften | [16 empty] | .
. |  |  |  |  | ¦ Display ¦ Standard ¦ Vor Windows 7 : ¦ Farbkorrektur ¦ Standard. | [16 empty] | .
. |  |  |  | 3 | Drucken Flowtabelle (normal wie bei EXCEL) z.B. mit: | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | ¦ Markieren gewü. Bereich ¦ drucken ¦ Markierung | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Für DIN-A4-Blatt (günstig zum Abheften): Markierung im grauen Rahmen | [16 empty] | .
. |  | 4 | Andere Systeme (Datentausch), Symbole | [18 empty] | . | .
. |  |  |  | 41 | Linenplan (Flowtabelle, Baumtabelle) nach Word-Datei, Pdf-Datei exportieren ? | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Tabellen, Texte über Zwischenablage kopieren, mit Fralis-Liniengrafik-Schrift | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | formatieren, Zeilen- und Zeichenabstände anpassen | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Fralis-Liniengrafik-Schriftart muss installiert sein; s. | [9 empty] | 1. | 4. | Fralis-Schrift |  |  |  |  | . | .
. |  |  |  | 42 | Vorhandene Prozessdarstellung (zB. aus Flowcharter) in Flowtabelle wandeln? | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Vor allem für Prozessmoderation! Dokument erst in PDF-Format und | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | dann rasch in Flowtabelle wandeln. | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Details in Datei |  |  |  | Hinweise (Navstar,Linestar,Excel).xls | [12 empty] | . | .
. |  |  |  | 43 | Statt Flowtabellen-Symbole auch frei gestaltbare Grafik-Symbole möglich. | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | s. | Symbole erzeugen |  |  |  | und | 5. | [10 empty] | .
. | [21 empty] | . | .
. |  | 5 | Sicherheit | [18 empty] | . | .
. |  |  |  | 1 | Sicherung des Nutzungsordners? | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Im aktuellen Backupsystem sollte der Ordner Navstar\ mit gesichert werden. | [16 empty] | . | .
. | °° | 6 | Nutzungsmöglichkeiten über die strukturierte Moderation hinaus? | [18 empty] | . | .
. |  |  |  |  | s. auch Blatt 6. |  |  |  | Musterdateien, Zusatzdateien | [12 empty] | . | .
. |  |  |  | 1 | Schulung der Methodenkompetenz "Prozessmodellierung" | [16 empty] | . | .
. |  |  |  | 2 | Systemanalyse, Requirements Engineering bei IT-Projekten | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Unterstützung beim Software-Entwurf | [16 empty] | . | .
. |  |  |  | 3 | Prototyping künftiger Software | [16 empty] | . | .
. |  |  |  | 4 | Planung, Analyse von Projekten, Prozessen | [16 empty] | . | .
. |  |  |  | 5 | Dokumentation der Prozesse für Routineeinsatz, QM-Handbücher | [16 empty] | . | .
. |  |  |  | 6 | Ausführen realer Prozesse längs Flowtabelle, | [16 empty] | . | .
. | [5 empty] | pass. Datei-Adressen öffnen/schließen ->Workflow | [15 empty] | . | .
. | [5 empty] | Dabei aktuellen Status des Ablaufs verwalten in Sonderspalte | [15 empty] | . | .
. |  |  |  | 7 | Erfassen weiterer Ideen und in der Routine auftauchender Probleme | [16 empty] | . | .
. | [5 empty] | zur Vorbereitung erneuter Prozessmoderationen, Prozesswartung. | [15 empty] | . | .
. |  |  |  | 8 | Delegieren, Einarbeiten, Wissenstransfer (Sonderspalte f. Prioritäten nützlich) | [16 empty] | . | .
. | ° |  |  | 9 | Filtern zB. bestimmter Partner -> Stellenbeschreibungen | [16 empty] | . | .
. | [21 empty] | . | .
. |  | 7 | Normen, Begriffe | [18 empty] | . | .
. |  |  |  | 1 | Unterschiedliche Begriffe vereinheitlichen? S. | [8 empty] | 1 | [7 empty] | . | .
. |  |  |  | 2 | Unterschiedliche Tastenbezeichnungen ? | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | Zusammenstellung aller Tastenbezeichnungen, die lückenhaft(!) genormt sind, | [16 empty] | . | .
. |  |  |  |  | in Datei |  | Bedienungskürzel.xls |  |  |  |  | (auf Anfrage erhältlich) | [9 empty] | . | .
. | [21 empty] | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Note on D58: µµ/
Note on F11: µµ/
Note on F48: µµ/

## 8.Kontakt.d
Willkommen bei
LineStar !
dem ´Denkzeug´ für Moderation von Prozessen und Projekten
| . | [7 empty] | .
Über Ihre Fragen und Anregungen sowie über die
Bestellung von Arbeitplatz-Lizenzen freut sich:
|  |  | Franke Prozessmanagement |  |  |  |  | Tel. 07253- 93 243 93
|  |  | Erich-Kästner-Ring 12 |  |  |  |  | www.flowtabelling.de
|  |  | 76 669 Bad Schönborn |  |  |  |  | mailto:frapma@online.de
|  |  | Bestellung |  | von Demo - und Lizenz-Versionen:
http://www.frapma.de/html/downloads.html
Die Lizensierung beinhaltet zusätzlich:
Hotline + gewünschte Musterdateien.
| . | [7 empty] | .
°°. |  |  | Partner :
Vertrieb:
|  |  |  | Semilution GmbH |  |  |  | www.semilution.de
|  |  |  | (Herr Mink) |  |  |  | 07249 -951 698
|  |  |  | Hotline : |  |  |  | www.semilution.de
|  |  |  | Semilution GmbH |  |  |  | 07249 -951 698
° |  |  |  | (Herr Mink)
Note on E13: µµ/
Note on E18: µµ/ µµ/

## 9.Moderieren
Strukturiertes Moderieren mit Flowtabellen
Vorbereiten
Musterdatei kopieren in eigenen Ordner als Moderationsdatei
Ggf. in der Kopie die Blätter löschen, deren Name mit ´(´ endet.
Entscheider einbinden:
Startzustand, Zielzustand erfragen
Vorgehen anhand vorbereiteter Moderationsdatei erläutern
Moderations-Aufwand gemeinsam schätzen
Beteiligte Partner erfragen, eintragen in Partner-Blatt
Erfragen bei beteiligten Partnern, eintragen in passende Blätter:
Checkliste grob
Partnerdaten (Adr, Tel, Stellung)
Dateien (Arb. Bezeichnung, Kürzel, Adresse,, )
Treffen vorbereiten
[5 empty] | Zeit festlegen zB.m. |  |  |  | http://www.foodle.uni-luebeck.de/schedule.php
Ort festlegen
LCD-Projektion?, Möblierung?,
Partner einladen anhand Partnerblatt
Durchführen
Spielregeln erklären:
Moderator erfragt die Infos der Prozess-Schritte,
vermerkt die Infos in der Struktur der Moderationsdatei
Unklares wird in FTB-Spalte markiert
Begriffe fallweise erklären (St+US+i, Option G)
FTB-Datei gemeinsam erweitern
Moderator überarbeitet die FTB-Datei und versendet sie zeitnah
Teilnehmer bearbeiten die Datei für das nächste Treffen
Checkliste durchgehen
Checkliste erweitern zur FTB
Partner-Runde abfragen:
Neuer Schritt?
Schritt-Plazierung: seqenziell? Bedingung? Parallel?
Wer beteiligt?
Zeitaufwand, Dauer?
Welche Dateien?
Welche Infos zum Schritt ( Arbeits-Hinweis, Problemvermerk) ?
Abschliessen
|  |  |  | Letztes |  | Treffen vorbereiten
Präsentation der gewonnenen FTB-Datei
Wichtige Ablaufzweige
Ggf. Ausblenden temporär
Zeiten
Kosten
Probleme
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Note on C2: µµ/ µµ/
Note on E15: µµ/